## Checklist
|  | DEFINICION DEL DOD | VALOR
ARTEFACTOS | HU1 menú | Diseño Figma con lista de productos (foto, nombre, precio, categoría) y contraste AA | 3 | ARTEFACTOS |  |  | Valor 0 | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3
|  | Documentación y UML actualizados en GitHub | 3 | COMPONENTE 1 |  | 75% | Nunca | A veces | Frecuentemente | Siempre
|  | Modelo de datos y script SQL creados | 3 | COMPONENTE 2 |  | 50% | 0 | 1 | 2 | 3
|  | Pruebas unitarias y rendimiento real no implementado | 0 | COMPONENTE 3 |  | 50%
| HU2 Agregar al carrito | Diseño Figma de carrito con agregar/quitar ítems y total dinámico | 3 |  | COMPONENTE 4 | 50%
|  | Modelo de datos contempla carrito/pedidos | 3 | COMPONENTE 5 |  | 58.33%
|  | Código fuente documentado y versionado | 0 | TOTAL
|  | Persistencia y validación de stock no implementadas | 0
| HU3 — Pago | Flujo de pago simulado en Figma con estados aprobado/denegado y comprobante | 3
|  | Documentación y UML en GitHub | 3
|  | Actualizada últimas versión funcional con cambios aplicados | 2
|  | Integración real de pago y pruebas no implementadas | 0
| HU6 — Estado del pedido | Pantalla seguimiento con barra de progreso en Figma | 3
|  | Cambio de estado diseñado pero no funcional | 0
|  | Documentación y UML en GitHub | 3
|  | Pruebas unitarias y despliegue real no implementados | 0
| HU10 | Panel admin diseñado para cambiar estado de pedidos | 3
|  | Filtros básicos y auditoría planeados pero no funcionales | 0
|  | Documentación y UML en GitHub | 3
|  | Pruebas unitarias y despliegue real no implementados | 0

## Resultados
Porcentaje de Scrum
58.33%
Componentes v/s Artefactos v/s