## Product Backlog
ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad | Pts | Criterios de Aceptación (resumen) | Sprint
HU1 | E1: Gestión de pedidos | Como cliente quiero ver el menú con fotos, precios y categorías para elegir mi pedido. | Alta | 5 | Lista carga <2s p95; foto, nombre, precio, categoría/filtro; activo/inactivo. | S1
HU2 | E1: Gestión de pedidos | Como cliente quiero agregar/eliminar productos al carrito para armar mi pedido. | Alta | 8 | Agrega/quita; total dinámico; valida stock/activo; persiste sesión; errores claros. | S1
HU3 | E1: Gestión de pedidos | Como cliente quiero pagar online y recibir comprobante para confirmar mi compra. | Alta | 8 | Pasarela aprobada/denegada; comprobante visible+email; idempotencia sin pagos duplicados. | S1
HU6 | E3: Seguimiento de pedido | Como cliente quiero ver estado y ETA para saber cuándo llega mi pedido. | Alta | 5 | Estados recibido, preparando, listo, entregado, cancelado; ETA visible; actualiza con cambios. | S1
HU4 | E2: Fidelización de clientes | Como cliente quiero acumular puntos por compra para canjear luego. | Media | 5 | Tras pago aprobado puntos=monto*factor vigente; visibles en perfil; registro movimientos. | S2
HU5 | E2: Fidelización de clientes | Como cliente quiero canjear puntos para obtener descuentos o productos. | Media | 8 | Canje en checkout; refleja descuento/producto; reglas/fechas vigentes; no saldo negativo. | S2
HU7 | E4: Administración | Como admin quiero gestionar el menú (CRUD) para mantener la oferta actualizada. | Media | 8 | Crear/editar/eliminar; subir foto/URL; activar/desactivar; validaciones obligatorias. | S2
HU8 | E4: Administración | Como admin quiero gestionar pedidos y cambiar estado para informar al cliente. | Media | 5 | Cambia estado con auditoría; filtro fecha/estado; dispara notificación cliente. | S2
HU9 | E5: Experiencia de usuario | Como cliente quiero recuperar mi contraseña para acceder si la olvido. | Media | 3 | Solicitud por email; token expiración; restablece login; mensajes claros. | S3
HU10 | E5: Experiencia de usuario | Como cliente quiero recibir notificaciones de pedido y promos para mantenerme informado. | Media | 5 | Opt-in permisos; notifica cambio estado; canal promocional controlable. | S3

## Resumen Sprints
Sprint | Total Puntos
S1 | 26
S2 | 26
S3 | 8